## Plan1
PROGRESSÃO UFBA
ID | Possivel Data | Nome | Descrição | Impacto | Probabilidade | Peso | Estratégia para eliminação
1 | **/**/**** | Saida de um mebro. | Um mebro da equipe do projeto pode abandonar a materia. | ALTO | 25% | 8 | Realocar os outros mebros para as funções agora vagas.
2 | **/**/**** | Problema com a tecnologia usada. | Os membros da equipe podem não ter conhecimento na tecnologia usada para o desenvolvimento da aplicação. | ALTO | 50% | 9 | Alocar horario para capacitação dos membros.
3 | **/**/**** | Dificuldade de encontros. | Os membros da equipe podem não terem horarios que coincidam, para reunir se desenvolver o projeto. | MÉDIO | 50% | 4 | Agendar encontros por video ou audio conferência.
4 | **/**/**** | Provas | Os membros da equipe podem está em semana de prova, o que vai dificultar que o mesmo tenha um foco maior no projeto. | BAIXO | 100% | 3 | Aliviar mais na semana da prova, e cobra um pouco mais de empenho no pós-prova.
5 | **/**/**** | Greve. | Os professores e/ou os servidores podem entrar em greve, o que causaria um grande transtorno | ALTO | 20% | 8 | Manter contato com a equipe por meios de comunicação, mantendo todos informados do projeto e recebendo feedback de suas atividades.