## Plan1
PROGRESSÃO UFBA
ID	Possivel Data	Nome	Descrição	Impacto	Probabilidade	Peso	Estratégia para eliminação
1	**/**/****	Saida de um mebro.	Um mebro da equipe do projeto pode abandonar a materia.	ALTO	25%	8	Realocar os outros mebros para as funções agora vagas.
2	**/**/****	Problema com a tecnologia usada.	Os membros da equipe podem não ter conhecimento na tecnologia usada para o desenvolvimento da aplicação.	ALTO	50%	9	Alocar horario para capacitação dos membros.
3	**/**/****	Dificuldade de encontros.	Os membros da equipe podem não terem horarios que coincidam, para reunir se desenvolver o projeto.	MÉDIO	50%	4	Agendar encontros por video ou audio conferência.
4	**/**/****	Provas	Os membros da equipe podem está em semana de prova, o que vai dificultar que o mesmo tenha um foco maior no projeto.	BAIXO	100%	3	Aliviar mais na semana da prova, e cobra um pouco mais de empenho no pós-prova.
5	**/**/****	Greve.	Os professores e/ou os servidores podem entrar em greve, o que causaria um grande transtorno	ALTO	20%	8	Manter contato com a equipe por meios de comunicação, mantendo todos informados do projeto e recebendo feedback de suas atividades.